## Trang_tính1
STT | Công việc chính | Công việc chi tiết | Người phụ trách | Tháng 8 |  | Tháng 9
|  |  |  | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
1 | Họp mặt chốt ý tưởng | Xác định dự án , phân chia công việc, tạo github | Cả nhóm
2 | Phân tích Yêu cầu - Xác định Use Case và Actor | Xác định Actor (Khách hàng, Quản trị viên, Hệ thống) Xác định Use Case (Quản lý đăng nhập, Quản lý khách hàng, Bán hàng, thanh toán, Thống kê) Viết tài liệu yêu cầu (chức năng + phi chức năng) | Bun, Tùng
3 | Mô hình hóa Use Case & Kịch bản | Vẽ Use Case Diagram Viết kịch bản chi tiết cho các Use Case quan trọng (Mua hàng, Thanh toán, Quản lý khách hàng) | Tùng, Hân
4 | Thiết kế Lớp và Tạo cơ sở code | Xác định lớp đối tượng chính Vẽ Class Diagram Tạo file Java với skeleton code cho các lớp | Hân
5 | Thiết kế Tương tác | Thiết kế giao diện Vẽ Sequence Diagram Phác thảo giao diện bán hàng | Trúc
6 | Thiết kế Hành vi và Trạng thái | vẽ State Diagram cho đối tượng (BanHang hoặc ThanhToan) Bổ sung logic quản lý trạng thái vào mã nguồn
7 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | vẽ Package Diagram chia tầng (ui, service, repository, domain) Tổ chức lại mã nguồn và tạo interface cho Service/Repository
8 | Code Backend | Code Backend | Đạt, Bun